ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Руководитель проекта сооружения объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 17 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 17 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Руководитель проекта сооружения объектов использования атомной энергии» (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: …

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии»

Код профессионального стандарта 20.094

Регистрационный номер: 1276

Дата приказа: 06.05.2019

Номер приказа: 310н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Управление проектами по сооружению объектов использования атомной энергии»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| D/01.7 Разработка концепции проекта сооружения ОИАЭ ТФ D/02.7 Разработка паспорта проекта сооружения ОИАЭ ТФ D/03.7 Подготовка исходных данных для проектирования сооружения ОИАЭ, инженерных изысканий, экологических исследований и лицензирования ТФ D/04.7 Подготовка договора (контракта), определение сроков проведения конкурсов (тендеров) и сроков заключения договора (контракта) на сооружение ОИАЭ ТФ Е/01.7 Контроль закрытия договоров (контрактов) по исполнению работ и поставкам ресурсов по проекту сооружения ОИАЭ ТФ Е/02.7 Подготовка и представление финального отчёта по реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ Е/03.7 Анализ результатов участия в конкурсах и тендерах по проектам сооружения ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-40 |
| Теоретический этап экзамена включает 40 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа, блок 1 – 40 шт.;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ D/01.7 Разработка концепции проекта сооружения ОИАЭ ТФ D/02.7 Разработка паспорта проекта сооружения ОИАЭ ТФ D/03.7 Подготовка исходных данных для проектирования сооружения ОИАЭ, инженерных изысканий, экологических исследований и лицензирования ТФ D/04.7 Подготовка договора (контракта), определение сроков проведения конкурсов (тендеров) и сроков заключения договора (контракта) на сооружение ОИАЭ ТФ Е/01.7 Контроль закрытия договоров (контрактов) по исполнению работ и поставкам ресурсов по проекту сооружения ОИАЭ ТФ Е/02.7 Подготовка и представление финального отчёта по реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ Е/03.7 Анализ результатов участия в конкурсах и тендерах по проектам сооружения ОИАЭ | Умения формировать условия для успешной реализации и завершения проекта сооружения ОИАЭ | Задания по составлению плана реализации проекта строительства ОИАЭ и выявлению ошибок. |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета.

- Опыт работы: не менее 3 лет выполнения работ по организации исполнения проекта сооружения ОИАЭ.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

не требуется

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. При каких условиях отвечающее за ядерную установку государство может предусмотреть, чтобы перевозчик ядерного материала рассматривался как оператор ядерной установки?

- перевозчик не может рассматриваться как оператор ядерной установки

- любое лицо, отвечающее за перевозку ядерного материала, уже считается оператором

- в случае повышенного риска возникновения ядерного инцидента

- по просьбе этого перевозчика и с согласия заинтересованного оператора

2. Что является целью процесса управления требованиями на стадии предконтрактных работ?

- обеспечение подтверждения реализации Требований Проекта в Проектной Продукции (ПП)

- обеспечение соответствия измененной ТТД Требованиям Проекта в случае корректировки ПД

- утверждение Требований Проекта согласованных с основными Участниками Проекта

- обеспечение подтверждения реализации Требований Проекта в ПНД и валидации основных технико-экономических Требований Проекта

3. За счёт средств какой организации производится перевод Требований Проекта в части, необходимой для заключения ЕРС- контракта?

- всех Участников проекта

- Интегратора

- ЕРС-контрактора

- Владельца

4. Вам предстоит разработать WBS проекта. Какой объем работ по проекту вы должны в него включить?

- 100%

- 95%

- 90%

- 75%

5. Кто является ответственным за разработка категорийных стратегий по каждому лоту верхнего уровня субподряда?

- Отраслевой заказчик - участник Проекта

- EPC-контрактор/ Проектная организация

- Управление по МТО Корпорации

- Управление зарубежных проектов Корпорации

6. Вам необходимо заключить Межправительственное соглашение о сооружении атомной станции. Какие разделы необходимо включить в данное соглашение? (множественный выбор)

- распределение ответственности за получение лицензий и разрешений и/или признание российских лицензий и разрешений

- гражданская ответственность за ядерный ущерб

- последствия изменения законодательства страны размещения

- последствия изменения законодательства РФ

7. Какая организация отвественна за формирование номенклатуры строительных ресурсов на основе РБД РМ (ресурсной базы данных ресурсной модели) объекта-аналога?

- Проектная организация

- ОЦКС

- Интегратор

- Генподрядчик

8. Как принимается и оформляется решение по выбору Проекта - аналога АЭС?

- на совещании Госкорпорации "Росатом" и оформляется протоколом совещания

- Интегратор по итогам проведенного анализа принимает решение о выборе Проекта-аналога и уведомляет в установленном порядке всех Участников Проекта

- на совещании у Владельца с привлечением всех Участников Проекта и оформляется протоколом совещания

- заочным голосованием всех Участников Проекта и оформляется протоколом голосования

9. Что включает в себя понятие "ядерный материал" в Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб? (множественный выбор)

- ядерное топливо, за исключением природного и обеднённого урана

- обеднённый уран

- природный уран

- радиоактивные продукты

10. Кто может быть исполнителем оценки стоимости 5-го класса?

- только организация-заказчик	только

- организация-исполнитель

- только сторонняя независимая организация

- любая организация, участвующая в планировании проектов ОИАЭ за рубежом

11. Ответственным за выпуск какого комплекта документов является ЕРС-контрактор? (множественный выбор)

- программа обеспечения качества ПОК(Оl)

- разделительная ведомость

- программа обеспечения качества ПОК(П)

- программа обеспечения качества ПОК(О)

12. В каком документе должны быть указаны исходные данные в части локализации ресурсов и работ и данные Мониторинга цен?

- сценарные условия к расчёту

- условия реализации Проекта по сооружению ОИАЭ

- проектная документация

- заключение по маркетинговому исследованию

13. Кому вы направите материалы технического проекта АЭС и состояния ядерной инфраструктуры для обеспечения проведения оценки стоимости проекта по 3-му классу?

- Интегратору по международным продажам

- ЕРС-контрактору

- Системному интегратору - главному конструктору автоматизированной системы управления тех. процессам

- Генпроектировщику АЭС

14. В состав какого раздела проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения входят данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения?

- Раздел 1 Пояснительная записка

- Раздел 5 Проект организации строительства

- Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

- Раздел 3 Архитектурные решения

15. На каком этапе процесса проектирования должно начинаться проведение оценок безопасности атомных электростанций?

- на основном этапе

- на раннем этапе

- на заключительном этапе

- на этапе разработки рабочей документации

16. Кем и в каких документах указывается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

- необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование

- необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается проектировщиком

- необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается Правительством РФ

- необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается организацией, проводящей экспертизу проектной документации

17. Какой принцип в надлежащих случаях должен применяться при проектировании систем и элементов, важных для безопасности атомной электростанции?

- принцип консервативного подхода

- принцип управления безопасностью

- принцип отказобезопасного проектирования

- принцип необходимой надежности

18. Какая организация несёт ответственность за согласование разработанных программ обеспечения качества (ПОК) с Заказчиком, с привлечением участников в зонах их ответственности?

- ЕРС-контрактор

- Генпроектировщик АЭС

- Системный интегратор - главный конструктор автоматизированной системы управления тех. процессами

- Интегратор по ядерной инфраструктуре

19. Что из перечисленного является задачами процесса управления требованиями на стадии проектирования (проектная документация)? (множественный выбор)

- обеспечение контроля над процессом согласования Требований Проекта за счет использования количественных показателей выполненной работы

- обеспечение одинаковых для всех Участников Проекта формулировок Требований Проекта

- формирование набора статистических показателей и отчетности по процессу управления требованиями

- управление изменениями Требований Проекта

20. Вам необходимо сформировать базовый бюджет нового Проекта. Данные какой оценки стоимости Вы будете использовать?

- оценку стоимости 5 класса

- оценку стоимости 4 класса

- оценку стоимости 3 класса

- оценку стоимости 2 класса

21. Кто несет ответственность за проверку адекватности конструкции и надлежащего качества установок и деятельности и связанных с ними оборудования?

- лицензиат

- правительственные органы

- регулирующий орган

- проектировщик

22. Оценка по 2-му классу производится методом "набегающей волны". В чем суть метода?

- метод предполагает, что детализированное планирование бедующих работ проводится последовательно по мере продвижения проекта по жизненному циклу, в сторону совершенствования планирования и увеличения степени определенности стоимостной оценки

- метод предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения оценки стоимости (сметы) всего проекта

- суть метода заключается в том, что для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов

- оценка по методу состоит в нахождении такого параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта, и математическая модель строится на основе одного или нескольких параметров, после ввода в модель значений параметров в результате расчетов получается оценка стоимости проекта

23. Что является результатом выполнения порядка управления требованиями на стадии рабочая документация и строительство?

- факт поступления Требований Проекта к Интегратору от Владельца для их согласования и подготовки ЕРС-контракта

- факт передачи Владельцем ЕРС-контрактору утвержденных Требований Проекта

- факт подтверждения Владельцем в УОСС лицензий и разрешений на строительство АЭС

- факт передачи ЕРС-контрактором Генеральному подрядчику по ПНР Требований Проекта, утвержденных Критериев выполнения Требований Проекта, утвержденных запросов на изменение Требований Проекта и данных о Связях Требований Проекта и ПП (проектной документации)

24. Чем определяется вопрос переводов замечаний УОСС на русский язык при проведении Владельцем экспертизы выполнения Требований Проекта в измененной ПД и обращения в УОСС для подтверждения полученных ранее лицензий и разрешений на сооружение АЭС?

- ЕРС-контрактом

- договором между ЕРС-контрактором и Генеральным проектировщиком на корректировку ПД

- регламентом работы УОСС

- единым отраслевым порядком управления требованиями на различных стадиях ЖЦ АЭС для проектов сооружения АЭС за рубежом, утвержденный приказом Госкорпорации "Росатом" от 11.07.2017 N 1/636-П

25. Взаимодействие Участников Проекта осуществляется через собственные ИСУТ (информационная система управления требованиями). Чьи ИСУТ должны содержать полный перечень проектной продукции? (множественный выбор)

- ИСУТ ЕРС-контрактора

- ИСУТ Генерального подрядчика по СМР

- ИСУТ Генерального проектировщика

- ИСУТ Интегратора

26. На ком лежит ответственность за разработку РД (рабочей документации) на стадии рабочая документация и строительство?

- ЕРС-контракторе

- Генеральном подрядчике по СМР

- Генеральном проектировщике

- Интеграторе

27. Для какого класса оценки стоимости проекта на этапе строительно-монтажных работ оценка должна производиться путем составления локальной сметы по рабочей документации?

- оценка стоимости проекта по 2-му классу

- оценка стоимости проекта по 3-му классу

- оценка стоимости проекта по 4-му классу

- оценка стоимости проекта по 5-му классу

28. Если в ходе анализа, который проводит Генеральный подрядчик по СМР на стадии рабочая документация и строительство выяснилось, что предполагаемые изменения ПД (проектная документация) ведут к тому, что ПД перестает удовлетворять Требованиям Проекта, с кем Генеральный проектировщик согласовывает возможность отклонения от Требований Проекта? (множественный выбор)

- Генеральным подрядчиком по СМР

- ЕРС-контрактором

- Интегратором

- Владельцем

29. Вам необходимо выполнить декомпозицию узла WBS. До этого все узлы были декомпозированы до 6 уровня. До какого уровня может быть декомпозирован узел, с которым работаете вы?

- узел должен быть декомпозирован до 6 уровня

- узел должен быть декомпозирован до 6 уровня и глубже

- узел может быть декомпозирован до любого необходимого уровня

- узел может быть декомпозирован на уровень от 1 до 6

30. Кто должен организовать и обеспечить выполнение процесса управления изменениями Требований Проекта, а также своевременно отражать результаты согласования/утверждения этих изменений в ИСУТ и требовать передачи изменений по всей цепочки подрядчиков?

- Генеральный подрядчик по СМР

- ЕРС-контрактор

- Интегратор

- Владелец

31. Кто определяет в проекте энергоблока АС способы и методы проведения индивидуальных испытаний трубопроводов и оборудования и следующих за ними пусконаладочных работ после их приёмки из монтажа в ПНР?

- Генпроектировщик

- Главный конструктор РУ

- Научный руководитель проекта АС и реакторной установки

- Заказчик

32. С какого момента начинается этап "Энергетический пуск"?

- после допуска персонала на разуплотнение реактора и другого оборудования первого контура

- с момента вывоза ядерного топлива из хранилища свежего топлива с целью загрузки в реактор

- c увеличения мощности реактора выше 1% от проектной мощности РУ

- после успешного проведения испытаний на плотность первого контура и ПГ по второму контуру давлением 35 кг/см2 (3,2 МПа) и 20 кг/см2 (1,96 МПа) соответственно

33. На каком этапе ввода в эксплуатацию энергоблока АС вы будете выполнять следующие подэтапы:

-подготовительный подэтап;

-испытания и опробование оборудования;

-испытания герметичного ограждения;

-холодно-горячая обкатка РУ;

-ревизия основного оборудования РУ.

- «физический пуск»

- «энергетический пуск»

- «предпусковые наладочные работы»

- «опытно-промышленная эксплуатация»

34. За что из перечисленного лицензиат несет ответственность, согласно нормам МАГАТЭ SF-1 Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности? (множественный выбор)

- проверку адекватности конструкции и надлежащего качества установок и деятельности и связанных с ними оборудования

- обеспечение безопасного контроля за любым используемым, производимым, хранящимся или перевозимым радиоактивным материалом

- обеспечение безопасного контроля за любыми образующимися радиоактивными отходами

- выдачу лицензий на эксплуатацию ядерных установок

35. Может ли лицензиат, делегировать ответственность за обеспечение безопасности на протяжении всего жизненного цикла установок?

- может

- не может

- может, но только уполномоченной организации

- может, но только с разрешения МАГАТЭ

36. Кто инициирует изменения Требований Проекта на стадии ввода в эксплуатацию, если в ходе анализа возникла такая необходимость?

- Генеральный подрядчик по ПНР

- ЕРС-контрактор

- Владелец

- Любой участник проекта

37. Для какого класса оценки целями оценки являются: обновление детального Базиса по стоимости для контроля фактических затрат и прогресса выполнения Проекта и контроль решений на изменение Проекта?"

- 1 класс

- 2 класс

- 3 класс

- 4 класс

38. На каком этапе ввода в эксплуатацию энергоблока АС вы будете выполнять следующие подэтапы

-загрузка реактора ядерным топливом и испытания в подкритическом состоянии;

-достижение критического состояния реактора и выполнение физических испытаний в критическом состоянии?

- «физический пуск»

- «энергетический пуск»

- «предпусковые наладочные работы»

- «опытно-промышленная эксплуатация»

39. Вам необходимо обновить детальный базис по стоимости для контроля фактических затрат и прогресса выполнения Проекта. Какие материалы Вы используете для этого?

- оценку стоимости 4 класса

- оценку стоимости 3 класса

- оценку стоимости 2 класса

- оценку стоимости 1 класса

40. Кем должны производиться испытания технологических систем/оборудования, являющихся неотъемлемыми элементами строительной части зданий и сооружений пусковых комплексов блоков АС (ливневая канализация, дренажи зданий, естественная вентиляция и др.)?

- технологическим отделом АС

- строительными организациями

- генподрядчиком по ПНР

- администрацией АС

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

Задание № 1

Вы реализуете проект по строительству АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт за рубежом в стране N. Это серийный проект атомной электростанции, разработанный на базе уже существующего проекта. Проектные решения станции отвечают всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности МАГАТЭ. Для страны это первая АЭС.

В настоящее время на стройплощадке станции выполняются строительно-монтажные работы, до окончания этого этапа остался 1 год. В процессе проведения СМР регулярно происходили сбои при поставке оборудования и материалов. На данный момент отставание от графика сооружения составляет 1 год.

Недавно произошло несколько серьезных событий:

- На прошлой неделе поставщик отгрузил оборудование, монтаж которого будет производиться через 3 месяца, хотя до сих пор задерживает поставку МТР, необходимых сейчас.

- На этой неделе ожидалась поставка электротехнического оборудования (от другого поставщика), но день назад выяснилось, что она будет задержана, и это в дальнейшем приведет к срыву сроков последующих этапов ввода энергоблока. При разборе ситуации оказалось, что конкурсная процедура на поставку этого оборудования была проведена с опозданием и выбран был поставщик, у которого не было опыта изготовления такого оборудования

- Было выявлено оборудование ненадлежащего качества по итогам хранения из-за слабой защищенности стандартной упаковки

Задание

- Укажите какие ошибки были допущены при планировании и реализации поставок оборудования и материалов

- Опишите какие действия необходимо предпринять для снижения негативных последствий описанных событий

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 10 минут

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

      - PMBook шестое издания

- ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ

- Инкотермс, редакция 2020

- Конвенция о ядерной безопасности

- МАГАТЭ GS-R-3 Система управления для установок и деятельности (2006 г.).

- МАГАТЭ NS-G-2.2 Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные процедуры для атомных электростанций

- МАГАТЭ № NS-G-1.6 Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных электростанций

- МАГАТЭ № NS-G-3.1 Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций, Руководство по безопасности

- МАГАТЭ № NS-R-2 Безопасность атомных электростанций: эксплуатация

- МАГАТЭ № RS-G-1.8 Контроль окружающей среды и источника в целях обеспечения радиационной защиты

- МАГАТЭ SF-1 Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности

- МАГАТЭ SSR-2/1 Безопасность атомных электростанций: Проектирование

- Приказом Госкорпорации «Росатом» N1/1352-П от 05.12.2019 «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по проведению оценки стоимости сооружения объектов атомной энергии»

- Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.06.2019 N 1/560-П «Об утверждении Временного единого отраслевого порядка сквозного процесса «От идеи проекта до лицензии на сооружение АЭС»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.11.2018 N 1/1272-П «О классификаторах для построения структур декомпозиции работ, используемых в проектах сооружения АЭС»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2017 N 1/636-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка управления требованиями на различных стадиях ЖЦ АЭС для проектов сооружения АЭС за рубежом»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.09.2018 N 1/1032-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка мониторинга цен строительных ресурсов для объектов, реализуемых за пределами Российской Федерации»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.03.2019 N 1/261-П «Об утверждении Положения по ядерной инфраструктуре»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.08.2018 N 1/904-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка выбора проекта - аналога АЭС большой мощности для предложения иностранным заказчикам»

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 N 1/1526-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по разработке и применению контрактных стратегий для реализации проектов сооружения АЭС большой мощности и ЦЯНТ за рубежом»

- СТО 1.1.1.03.003.0880-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения.