ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно- опасных объектов (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2020 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 18 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 19 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 19 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов (4 уровень квалификации)»

__________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.06300.01

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов»

КОД профессионального стандарта 24.063

Регистрационный номер: 600

Дата приказа: 05.11.2019

Номер приказа: 250н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка и сопровождение проектно-технологической документации по демонтажу радиационно-опасных объектов»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/01.4 Подготовка исходных данных для промышленного строительства в области демонтажа радиационно-опасных объектов ТФ А/02.4 Планирование работ в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-16, 20, 23-27, 29-33, 35-37, 39 Задания с открытым ответом: 22, 34, 38, 40 Задания на установление соответствия: 17, 21 Задание на установление последовательности: 19, 28 |
| Теоретический этап экзамена включает 40 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа, блок 1 – 32 шт.;

количество заданий с открытым ответом, блок 2 – 4 шт.;

количество заданий на установление соответствия или последовательности, блок 3 - 4 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/01.4 Подготовка исходных данных для промышленного строительства в области демонтажа радиационно-опасных объектов | Уточненный расчет объемов работ и правильное определение потребности в строительных машинах | 1.Задания на выполнение анализа расчета объемов работ по демонтажу и определение потребности в материально-технических ресурсах |
| ТФ А/02.4 Планирование работ в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов | Разработка месячных и недельно-суточных планов в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов Анализ причин отклонения фактических данных о выполнении работ по демонтажу радиационно-опасных объектов от плановых показателей | 2.Задание на разработку календарного плана производства демонтажных работ Задание на определение возможных причин отклонения фактических данных от плановых показателей и разработку предложений по компенсирующим мероприятиям |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания 1 и 2 одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов;

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

__________________________________________________________________

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается (выберите 3 правильных варианта):

  - На строительство (снос, демонтаж) здания или сооружения в целом;

  - На возведение (снос, демонтаж) отдельных частей здания или сооружения;

  - На организацию складского хозяйства и транспортного обслуживания;

  - На выполнение отдельных строительных, монтажных и специальных работ.

- Проект производства работ может выполняться (выберите 2 правильных варианта):

  - в полном объеме;

  - в неполном объеме;

  - в соответствии с картами трудовых процессов;

  - в соответствии со сметными нормативами.

- В каких случаях проект производства работ разрабатывается в полном объеме (выберите 4 варианта ответа):

  - при строительстве (сносе, демонтаже) в природоохранных зонах;

  - при любом виде строительной деятельности на городской территории;

  - при любом строительстве (сносе, демонтаже) на территории действующего предприятия;

  - при строительстве (сносе, демонтаже) в сложных природных и геологических условиях;

  - при строительстве (сносе, демонтаже) уникальных, особо опасных и технически сложных объектов;

  - при строительстве (сносе, демонтаже) в условиях ограниченного финансирования.

- Какие документы не включает в себя проект производства работ в полном объеме? (выберите 2 варианта):

  - календарный план производства работ по объекту;

  - строительный генеральный план;

  - график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

  - условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;

  - график движения рабочих кадров по объекту;

  - график движения основных строительных машин по объекту;

  - технологические карты на выполнение видов работ;

  - сведения о допусках на размеры изделий и конструкций;

  - схемы размещения геодезических знаков;

  - пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

- Какие материалы не являются исходными для разработки проекта производства работ? (выберите 2 варианта):

  - задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;

  - проект организации строительства;

  - необходимая рабочая документация;

  - календарный план производства работ по объекту;

  - условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

  - строительный генеральный план;

  - материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.

- С кем должен быть согласован проект производства работ, разработанный на производство работ на территории действующего предприятия?:

  - с эксплуатирующей организацией

  - с органом Ростехнадзора

  - собственниками зданий и сооружений, находящихся вблизи производства работ

  - с органами местного самоуправления

- В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019), объекты капитального строительства подразделяются на (выберите 3 правильные варианта):

  - Объекты производственного назначения

  - Инфраструктурные объекты

  - Объекты непроизводственного назначения

  - Объекты особого назначения

  - Линейные объекты

- Дайте определение «несущей конструкции»:

  - Конструкция, служащая для функционального разделения внутреннего пространства здания, обеспечения шумоизоляции и гидроизоляции;

  - Конструкция для разделения помещений с различным температурно-влажностным режимом и ограничения влияния других факторов;

  - Строительная конструкция, воспринимающая эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающая пространственную устойчивость здания.

  - Стена, разделяющая на части основное помещение

- Дайте определение «ограждающей конструкции»:

  - Строительная конструкция, воспринимающая эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающая пространственную устойчивость здания;

  - Строительная конструкция, ограждающая объем здания или сооружения, разделяющая его на отдельные помещения и назначенная для защиты помещений от температурных воздействий, ветра, влаги, шума и т.п.

  - Часть здания, или другого сооружения, выполняющая определенные эстетические функции

  - Сооружение, служащее для ограждения территории

- Выберите 4 существующие категории оценки состояния ограждающих конструкций:

  - в нормативном техническом состоянии;

  - в работоспособном состоянии;

  - в поврежденном состоянии;

  - в ограниченно работоспособном состоянии;

  - в аварийном состоянии

  - в условно работоспособном состоянии

- Что включено в графическую часть проекта организации работ (ПОС) по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства? (выберите 3 правильных ответа):

  - основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

  - план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

  - чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

  - расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

  - технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

- Какой документ устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ:

  - Сетевой график

  - Календарный план

  - Проект организации строительства

  - График поставок

- Из каких частей состоит проектная документация?:

  - Расчетной и обосновывающей

  - Текстовой и графической

  - Текстовой и расчетной

  - Графической и обосновывающей

- : По механизму действия технологии дезактивации делятся на 3 группы:

  - обработка поверхностей методом орошения

  - обработка поверхностей и удаление загрязнения механическими способами

  - обработка поверхностей дезактивирующими растворами, растворяющими загрязнения, содержащие радиоактивные вещества;

  - плазменная обработка поверхностей

  - обработка поверхностей с помощью физико-химических методов, приводящих к разрушению и растворению поверхностного слоя загрязнений

- В каких случаях разработке проектной документации на объект капитального строительства должны предшествовать разработка и утверждение специальных технических условий? (выберите 2 правильных ответа):

  - недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;

  - объект является линейным

  - требования по надежности и безопасности нормативными техническими документами не установлены

  - если объект относится к объектам непроизводственного назначения

- Перечислите виды монтажных приспособлений по функциональному назначению (выберите 3 варианта ответа):

  - удерживающие - подкосы, растяжки, распорки;

  - одиночные;

  - пространственные;

  - ограничивающие - упоры, фиксаторы;

  - универсальные (удерживающе-ограничивающие) - связи, кондукторы.

- Выберите определения, соответствующие каждому виду приспособлений:

| А. Подкос |  | 1. Монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкций в одном или двух направлениях (продольном и поперечном) по одному из пределов поля допуска |
| --- | --- | --- |
| B. Растяжка |  | 2. Монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкций в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска |
| С. Распорка |  | 3. Линейное монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее на растяжение и сжатие |
| D. Упор |  | 4. Жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивость, работающее на сжатие и предназначенное для удержания одного элемента конструкций в заданном положении |
| E. Фиксатор |  | 5. Пространственное монтажное приспособление, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки одного или группы элементов конструкций |
| F. Связь |  | 6. Жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на сжатие и предназначенное для удержания 2-х элементов конструкций от смещения внутрь |
| G. Кондуктор |  | 7. Гибкое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на растяжение |
|  |  | 8. Монтажное приспособление для временного закрепления и выверки элементов конструкций высотой до 12 м. |
|  |  | 9. Приспособление для строповки конструкций |

- Масса подкосов, растяжек, связей, устанавливаемых вручную при длине до 3 м не должна превышать:

  - 7 кг;

  - 50 кг;

  - 18 кг.

  - 25 кг

- Укажите типовую последовательность демонтажа объекта:

  - Демонтаж оборудования;

  - Демонтаж коммуникаций;

  - Демонтаж строительных конструкций.

- Как рассчитывается необходимое количество строительных машин:

  - по нормам затрат времени на единицу объема строительно-монтажных работ;

  - по нормативным показателям в зависимости от сроков выполнения работ;

  - по грузоподъемности машин;

  - по нормативным показателям в зависимости от объемов работ и выбранных способов механизации.

- Установите соответствие определений категориям радиационной опасности объектов:

| I категория | А. Радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны |
| --- | --- |
| II категория | B. Радиационное воздействие ограничивается территорией объекта |
| III категория | C. Радиационные объекты, при аварии на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите |
| IV категория | D. Радиационное воздействие ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения |

- Источником данных о зданиях и сооружениях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, с указанием площади, вида поверхностей и покрытий, составе радионуклидов и их активности являются: ____________________________________________________

- Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, загрязненного радионуклидами, должен быть обеспечен:

  - пневмокостюмами или пневмошлемами

  - фильтрующими средствами защиты органов дыхания

  - специальными средствами индивидуальной защиты из искростойких, хорошо дезактивируемых материалов

  - мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони

- Демонтаж объекта – это (выберите определение):

  - Ликвидация здания (сооружения);

  - Ликвидации здания (сооружения) путем разборки сборных и обрушения монолитных конструкций;

  - Ликвидации здания (сооружения) путем разборки сборных и обрушения монолитных конструкций с предварительным демонтажом технических систем, и элементов отделки.

- Выберите правильный ответ:

Строительный генеральный план (стройгенплан) – это:

  - Организационно-технологический документ, состоящий из нескольких частей;

  - Организационно-технологический документ, состоящий из графической и расчетной частей, регламентирующих состояние временной строительной инфраструктуры на строительной площадке при возведении или реконструкции зданий и сооружений;

  - Организационно-технологический документ, состоящий из одной части.

  - Научно обоснованный перспективный план развития

- Выберите правильный ответ:

Какие документы содержат решения и мероприятия по организации сноса или демонтажа зданий и сооружений:

  - Решения и мероприятия по организации сноса или демонтажа зданий и сооружений разрабатываются в проектной документации, входящей в состав проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;

  - Решения и мероприятия по организации сноса или демонтажа зданий и сооружений разрабатываются в отдельном документе, не входящем в состав проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.

  - Постановление местных органов самоуправления

  - Решение инициативной группы

- Сколько разделов должна содержать проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения?

  - 8

  - 12

  - 10

  - 14

- Установите типовую последовательность работ, которые нужно выполнить перед подъемом демонтируемого оборудования или его узлов:

  - снятие всех крепежных элементов,

  - снятие контрольно-измерительных приборов;

  - отсоединение технологических трубопроводов.

- В целях оперативного контроля для всех контролируемых параметров радиационного контроля устанавливаются контрольные:

  - значения

  - уровни

  - границы

  - допустимые значения

- Для наземных кранов масса поднимаемого при демонтаже оборудования или его части не должна превышать:

- 2/3 грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы.

- 1/3 грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы

- 1/2 грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы

- 3/4 грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы

- Работы по огневой резке проводятся только после уборки и освобождения территории от воспламеняющихся и взрывчатых веществ в радиусе:

- не менее 10 м;

- не менее 20 м;

- не менее 10 м и при наличии необходимой вентиляции.

- не менее 5 м и при наличии необходимой вентиляции

- Демонтажные работы внутри помещений (цехов) осуществляются монтажными кранами с электрическими двигателями в целях недопущения:

  - загазованности;

  - производственного травматизма;

  - экономии;

  - перерасхода горюче-смазочных материалов

- Какой подраздел Пояснительной записки ППР содержит описание операций по сбору образовавшихся при демонтаже фрагментов оборудования, разделения их по активности на радиоактивные и нерадиоактивные отходы?:

  - Технология выполняемых работ

  - Обеспечение безопасности

  - Обеспечение радиационной безопасности

  - Обращение с РАО

- Какие защитные средства необходимо применять при работах в условиях возможного загрязнения воздуха помещений радиоактивными веществами?

- Временное хранение радиоактивных отходов различных категорий должно осуществляться:

  - в отдельном помещении, либо на специально выделенном участке, оборудованном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для работ II класса, в специально предназначенных для этого контейнерах.

  - на специально выделенном участке, оборудованном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для работ III класса, в специально предназначенных для этого мешках и пластиковых пакетах

  - на приобъектном складе, в специально предназначенных для этого мешках, пластиковых пакетах и контейнерах

  - под навесом

- Состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно, или нецелесообразно называется:

  - конечное состояние строительных конструкций

  - предельное состояние строительных конструкций

  - преддемонтажное состояние строительных конструкций

  - запредельное состояние строительных конструкций

- Дефицит безопасности это:

  - Необеспеченность ОИАЭ какой-либо функцией безопасности в объеме, определяемом требованиями действующих норм и правил в области использования атомной энергии

  - Отсутствие необходимого количества СИЗ

  - Недостаточное количество мероприятий по охране труда

  - Отсутствие средств

- Источником информации о контейнерах и оснастке, используемых для транспортировки отходов, от мест первичного сбора к местам их промежуточного хранения и/или переработки, является: ________________________________________________

- Из каких элементов состоит сетевой график? (выберите 4 элемента)

  - работы,

  - риски

  - события

  - допуски

  - ожидания

  - зависимости

- Грузоподъемность строительного подъемника должна быть больше или равна: ______________________________________________

11.  Критерии  оценки,  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовая функция:

ТФ А/01.4 Подготовка исходных данных для промышленного строительства в области демонтажа радиационно-опасных объектов

Задание 1:

На основании предложенных материалов выберите правильный вариант расчета потребности в строительных машинах и обоснуйте выбор.

Критерии оценки:

Выполнен сравнительный анализ предложенных вариантов. Выбранное решение основывается на анализе объема работ и нормативах для определения потребности в строительных машинах. При выполнении практического задания максимальное количество баллов – 10.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 30 мин

Трудовая функция:

ТФ А/02.4 Планирование работ в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов

Задание 2

На основании предложенных материалов по демонтажу (коммуникаций, оборудования, конструкций, - на выбор, в зависимости от предложенной документации) на участке строительного объекта, составить недельно-суточный план производства работ.

Критерии оценки:

Недельно-суточный план производства работ разработан в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и локальными нормативными актами. При выполнении практического задания максимальное количество баллов – 10.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов (уровень 4)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 30 баллов и более) и при выполнении одного практического задания из трудовой функции «Подготовка исходных данных для промышленного строительства в области демонтажа радиационно-опасных объектов» и одного практического задания из трудовой функции «Планирование работ в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов» (оценка 8 баллов и более за каждое задание). Таким образом, общая сумма баллов, необходимая для принятия решения о соответствии соискателя требованиям к квалификации составляет не менее 46 баллов.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в редакции от 19.07.2011).

Федеральный закон от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. СТО СРО-П 60542948000 46-2016 и СТО 95 107-2013

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

НП-091-14– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности – ОСПО РБ 99/2010.

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

РД 11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н